## Riesgos
RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | Tipo | Severidad | Prioridad | Estado
Id | Fecha de identificación | Descripción | Consecuencias | Severidad | Probabilidad | Prioridad de atención | Plan de contingencia | Plan de mitigación | Responsable | Costo | Alta | Alta | Aceptado
| [dd/mmm/aa] | Describa el riesgo lo más claramente posible. | Describa las consecuencias de que el riesgo se dispare. |  |  |  | Describa las actividades dirigidas a evitar que el riesgo se dispare. Incluya claramente cómos y cuándos. | Describa las actividades dirigidas a administrar los problemas si el riesgo se dispara. Incluya claramente cómos y cuándos. | [Iniciales] | Calendario | Media | Media | Trasferido
1 | 2014-10-07 | La creación de documentos en pdf puede dificultarse ya que no sabemos como se puede crear documentos en páginas web. | Atrazar el tiempo de entrega del modulo de la generación de reporte y constancias en pdf. | Media | Alta | 6 | De ser posivle investigar apartir de haora como hacer pdf en php, hasta tenerlo bien claro. | Pedir ayuda a alguien externo que conosca del tema. | EJTR | Recursos | Baja | Baja | Mitigado
2 | 2014-10-07 | Sincronización de bases de datos del movil a página web cuando se conecte a internet. | Atrasar la entrega en el archivo de moviles. | Alta | Alta | 9 | De ser posivle investigar apartir de haora como hacer pdf en php, hasta tenerlo bien claro. | Pedir ayuda a alguien externo que conosca del tema. | RGR | Técnico |  |  | Evitado
3 | 2014-10-07 | Como se van a manejar los listados de las actividades en las bases de datos, ya que cada vez se van a agregar más actividades y las consultas son muy tardadas en una sola tabla. | El sistema se ara lento con mas y mas registros. | Media | Media | 4 |  |  | EJTR |  |  |  | Monitoreado
4 | 2014-10-07 | Dificultad para reunirnos como equipo. | Falta de comunicación para resolver alguna duda o ponernos deacuerdo en algun aspecto. | Baja | Media | 2 | Estar enterados de los tiempos de cada integrante del equipo y ajedar las actividades dentro del tiempo de cada integrante del equipo. | Conectarnos en linea o por mensajes o acordar una junta de equipo en ontro memento. | AATG
5 | 2014-10-07 | Cambio de rquerimientos por parte del cliente. | No terminar a tiempo el proyecto. | Media | Baja | 2 | Evitar comentariso que estimulen la imaginacion del cliente. | Negosiar tiempos o componentes del sistema con el cliente para llegar a un acuerdo. | LCS
6 | 2014-10-07 | Contar con poco tiempo para las tareas de codificación. | No terminar componentes para realizarle las pruebas. | Alta | Media | 6 | Administrar mejor nuestros tiempos para dar mayor tiempo a las tareas de codificacion, esforsarnos en terminar las tareas administrativas. | Trabajar el doble de tiempo en las tareas de codificacion. | AATG
7 | 2014-10-07 | No tener conocimiento sobre como reportar lo realizado en una prueba de codificación | No poder reportar los errores que podira tener un componente. | Baja | Media | 2 | Investigar plantillas de reportes de errores. | Pedir ayuda al coatth. | EJTR
8 | 2014-10-07 | Algun integrante del equipo por alguna razon no pueda seguir en el equipo. | Mayor carga de trabajo para el resto del los integrantes del equipo. | Alta | Baja | 3 | Tratar de avanzar lo ,mas posible el proyecto. | Trabajar el doble y entregar lo que se pueda. | LCS
9 | 2014-10-07 | Incompativilidad entre modulos y tener que volver a realizarlos. | Desechar el componente ya realizado y tomar la tarea como no realizada. | Alta | Baja | 3 | Llevar un estandar de programacion y verficar que componentes se relacionan entre si para los responsavels de dichos elementos esten en constante comunicacion. | Tratar de salvar el componente en lo posivle o en el peor caso iniciar el componete desde cero | RGR
10 | 2014-10-07 | que alguno de los equipos de computo que se utilisan fellen y que no se pueda reuperar informacion que los demas no tenian. | Perdida del trabajo realizado | Alta | Baja | 3 | hacer un respaldo de la informacion cada semana cada uno de los integrantes. | Restableser la informacion de alguno de los integrantes del equipo y reacher los harchivos que falten. | EJTR
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0