## Riesgos
RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | Tipo | Severidad | Prioridad | Estado
Id | Fecha de identificación | Descripción | Consecuencias | Severidad | Probabilidad | Prioridad de atención | Plan de contingencia | Plan de mitigación | Responsable | Costo | Alta | Alta | Aceptado
| [dd/mmm/aa] | Describa el riesgo lo más claramente posible. | Describa las consecuencias de que el riesgo se dispare. |  |  |  | Describa las actividades dirigidas a evitar que el riesgo se dispare. Incluya claramente cómos y cuándos. | Describa las actividades dirigidas a administrar los problemas si el riesgo se dispara. Incluya claramente cómos y cuándos. | [Iniciales] | Calendario | Media | Media | Trasferido
1 | 2014-10-07 | La creación de documentos en pdf puede dificultarse ya que no sabemos como se puede crear documentos en páginas web. | Atrasar el tiempo de entrega del módulo de la generación de reporte y constancias en pdf. | Media | Alta | 6 | De ser posible, investigar apartir de ahora como hacer pdf en php, hasta tenerlo bien claro. | Pedir ayuda a alguien externo que conozca del tema. | EJTR | Recursos | Baja | Baja | Mitigado
2 | 2014-10-07 | Contratiempos con la sincronización de bases de datos del movil a página web cuando se conecte a internet, debido a la poca experiencia en este campo. | Atrasar la entrega en el archivo de móviles. | Alta | Alta | 9 | De ser posible investigar apartir de ahora como hacer una sincronizacion de base de datos o buscar a alguien que si sepa del tema. | Pedir ayuda a alguien externo que conozca del tema y que nos ayude a realizarlo | RGR | Técnico |  |  | Evitado
3 | 2014-10-07 | Dificultad para reunirnos como equipo. | Falta de comunicación para resolver alguna duda o ponernos deacuerdo en algún aspecto. | Baja | Media | 2 | Estar enterados de los tiempos de cada integrante del equipo y agedar las actividades dentro del tiempo de cada integrante del equipo. | Conectarnos en linea, por mensajes o acordar una junta de equipo en otro momento. | AATG |  |  |  | Monitoreado
4 | 2014-10-07 | Cambio de requerimientos por parte del cliente. | No terminar a tiempo el proyecto. | Media | Baja | 2 | Evitar comentarios que estimulen la imaginación del cliente. | Negociar tiempos o componentes del sistema con el cliente para llegar a un acuerdo. | LCS
5 | 2014-10-07 | Contar con poco tiempo para las tareas de codificación. | No terminar componentes para realizarle las pruebas. | Alta | Media | 6 | Administrar mejor nuestros tiempos, para dar mayor tiempo a las tareas de codificación, esforzarnos en terminar las tareas administrativas. | Trabajar el doble de tiempo en las tareas de codificacion. | AATG
6 | 2014-10-07 | No tener conocimiento sobre como reportar lo realizado en una prueba de codificación | No poder reportar los errores que pudiera tener un componente. | Baja | Media | 2 | Investigar plantillas de reportes de errores. | Pedir ayuda al coach. | EJTR
7 | 2014-10-07 | Algún integrante del equipo por alguna razón no pueda seguir en el equipo. | Mayor carga de trabajo para el resto del los integrantes del equipo. | Alta | Baja | 3 | Tratar de avanzar lo más posible el proyecto. | Trabajar el doble y entregar lo que se pueda. | LCS
8 | 2014-10-07 | Incompatibilidad entre modulos y tener que volver a realizarlos. | Desechar el componente ya realizado, y tomar la tarea como no realizada. | Alta | Baja | 3 | Llevar un estándar de programacion y verficar qué componentes se relacionan entre si, para los responsables de dichos elementos estén en constante comunicación. | Tratar de salvar el componente en lo posible, o en el peor caso iniciar el componete desde cero | RGR
9 | 2014-10-07 | Que alguno de los equipos de computo que se utilizan fallen y que no se pueda reuperar información que los demás no tenían. | Pérdida del trabajo realizado | Alta | Baja | 3 | Hacer un respaldo de la información cada semana, cada uno de los integrantes. | Restablecer la información de alguno de los integrantes del equipo y rehacer los archivos que falten. | EJTR
10 | 2014-10-07 | Que surgan situaciones que nos impidan cumplir con los tiempos establecidos para el plan. | Retraso en la fecha de entrega del proyecto. | Media | Media | 4 | Preveer esas situaciones y modificar los tiempos de trabajo por día. | Compensar el tiempo de trabajo perdido en los días posteriores a la situación acontecida. | AATG
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 |  | Los diagramas no esten correctos | El sistema no hace lo que deberia de hacer. |  |  | 0 | Capacitarme para poder evaluar los diagramas o buscar a un experto | Volver a hacer el trabajo otra vez.
15 |  | El cliente no confie en nosotros | Nos quite el proyecto |  |  | 0 | Explicar la situación al cliente | Mostrar avances, Convencer y comprometerse a entregarle algo en alguna fecha y replanear
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0